## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37
1 | Requerimientos
2 | Agendar reunión con el cliente | 40 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 612280 | Gestor de proyecto
3 | Redactar acta de reunión | 40 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 612280 | Gestor de proyecto
4 | Redactar acta de constitución | 40 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 612280 | Gestor de proyecto
5 | Redactar ERS | 80 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | $1.224.560 | Gestor de proyecto
6 | Diseño
7 | Crear diseño preliminar del sistema | 80 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 1464160 | Diseñador
8 | Presentar diseño preliminar al cliente | 40 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 612280 | Gestor de proyecto
9 | Implementar Feedback | 80 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1464160 | Diseñador
10 | Desarrollo
11 | Módulo control menores de edad
12 | Registro de entrada de menores | 40 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 484720 | Analista
13 | Registro de salida de menores | 40 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 484720 | Analista
14 | Generación de documentación automatizada | 40 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 484720 | Analista
15 | Módulo control vehículos motorizados
16 | Registro de ingreso de vehículos | 40 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 484720 | Analista
17 | Registro de salida de vehículos | 40 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 484720 | Analista
18 | Generación de documentos para vehículos | 40 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 484720 | Analista
19 | Módulo integración aduanas limítrofes
20 | Conexion con sistemas externos | 40 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 484720 | Analista
21 | Consulta de datos de aduanas vecinas | 40 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 484720 | Analista
22 | Módulo control de espera de pasajeros
23 | Registro de pasajeros | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 484720 | Analista
24 | Gestión de tiempos de espera | 40 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 484720 | Analista
25 | Alerta por tiempos excedidos | 40 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 484720 | Analista
26 | Módulo revisión SAG y PDI
27 | Registro de revisión SAG | 40 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 484720 | Analista
28 | Registro de revisión PDI | 40 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 484720 | Analista
29 | Automatización de procesos de control | 40 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 484720 | Analista
30 | Módulo reportes y estadísticas
31 | Generación de reportes en PDF | 40 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 484720 | Analista
32 | Generación de reportes en Excel | 40 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 484720 | Analista
33 | Estadísticas de ingresos y egresos | 40 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 484720 | Analista
34 | Módulo seguridad y acceso
35 | Gestión de usuarios habilitados | 40 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 484720 | Analista
36 | Control de acceso al sistema | 40 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 484720 | Analista
37 | Protección y confidencialidad de datos | 40 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 484720 | Analista
38 | Módulo ayuda y soporte
39 | Diseño de interfaz intuitiva | 40 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 484720 | Analista
40 | Inclusión de sistema de ayuda | 40 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 484720 | Analista
41 | Optimización de respuestas del sistema | 40 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 484720 | Analista
42 | Pruebas
43 | Crear plan de pruebas | 32 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 330112 | Analista QA
44 | Realizar testeo del producto | 32 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 330112 | Analista QA
45 | Generar reportes de defectos | 32 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 330112 | Analista QA
46 | Comprobar que los requisitos se han cumplido | 32 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 330112 | Analista QA
47 | Mantención
48 | Revision final con el cliente | 40 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 612280 | Gestor de proyecto
49 | Generar reporte final del proyecto | 32 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 489824 | Gestor de proyecto
|  |  |  | TOTAL = | 18948552
|  |  |  | Gestor Proyecto | 3551224
|  |  |  | Diseñador | 2928320
|  |  |  | QA | 1320448
|  |  |  | Analista | 11148560
|  |  |  | Total+15% = | 21790834